## ansvomrdrdata (hidden)
Daglige opgaver |  | 1
Post | Daglig | 1.1
Køkken orden | Daglig | 1.1
MacroSheduler | Daglig | 1.1
Backup | Daglig | 1.1
Support sager | Daglig | 1.1
test og QA | Daglig | 1.1
1.2
1.3
Ugentlige opgaver |  | 2
Doc-To-Help | Ugentlig | 2.1
2.2
2.3
Månedlige opgaver |  | 3
DEK update | Månedlig | 3.1
3.2
3.3
Løbende opgaver |  | 4

## projektdata (hidden)
|  |  | Ferie/Fravær/Sygdom | [8 empty] | 0.1 | [8 empty] | 10 | 2011-03-14 | Søren Piester Christiansen
|  |  | 1. Prioritet | [15 empty] | 0.1
SPC755 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Backup/restore af SQL | 1.1 | SJ | SPC | 16 | 4 | 8 | Igang | Afventer |  | c | b | h |  |  | Ændret estimat pga. reinstall af klient. | 1 | 755
|  |  | Server | [15 empty] | 1 | 755.1
SPC759 | 2011-03-01 | 2011-03-31 | install sqlanywhere serve | 1.1 | SJ | SPC | 10 | 5 | 5 | Q | Afventer |  | c | Q |  | h |  | Installation af SQLAnywhere Server og af SQLServer-2008 | 1 | 759
|  |  | og sqlserver-2008 | [15 empty] | 1 | 759.1
|  |  | 2. Prioritet | [15 empty] | 0.1
SPC812 | 2011-03-11 | 2011-03-31 | Excel tilpasning (visual) | 2.1 | AG | SPC | 8 | 2 | 2 | Afventer |  |  |  | c |  | h |  | Lige finde ud af hvordan jeg får de sidste ting ind på excel arket (linjer osv). | 1 | 812
|  |  | 3. Prioritet | [15 empty] | 0.1
|  |  | 4. Prioritet | [15 empty] | 0.1
|  |  | ÆLDRE SAGER | [15 empty] | 0.1
SPC779 | 2011-03-01 | 2011-05-01 | Backup/restore af | 2 | SJ | SPC | 8 | 2 | 2 | Afventer | Afventer |  | c | c |  |  | h | opsætning/restore af oracle server | 1 | 779
|  |  | Oracle | [15 empty] | 1 | 779.1

## Kalenderark
ID: | [5 empty] | Kalenderark 2011
Emne:
Omfang:
Kunde:
Ansvarlige (initial):
Deltager (initial)
Kategori:
Ændret af (initial):
Sidst ændret den: | 2011-03-14
UGE: | 10
|  |  | UGE 7 |  |  | UGE 10 |  |  | UGE 14
| M |  |  | M | 07 | QA for sj/hpm, oversættelse for sj | M | 04
| T |  |  | T | 08 | QA for sj/hpm, d2h tilpasning | T | 05
| O |  |  | O | 09 | QA for sj/hpm, d2h tilpasning | O | 06
| T |  |  | T | 10 | QA for sj, QA beskrivelse for sj | T | 07
| F |  |  | F | 11 | QA for sj, QA beskrivelse for sj | F | 08
| L |  |  | L | 12 |  | L | 09
| S |  |  | S | 13 |  | S | 10
|  |  | UGE 8 |  |  | UGE 11 |  |  | UGE 15
| M | 21 | D2H / helpmap for SJ | M | 14 | Eksamen med SJ/QA/Excel | M | 11
| T | 22 | D2H / helpmap for SJ | T | 15 | QA/Opgaver fra sj/hpm/Excel | T | 12
| O | 23 | D2H / helpmap for SJ | O | 16 | QA/Opgaver fra sj/hpm | O | 13
| T | 24 | D2H / helpmap for SJ | T | 17 | QA/Opgaver fra sj/hpm | T | 14
| F | 25 | D2H / helpmap for SJ | F | 18 | QA/Opgaver fra sj/hpm | F | 15
| L | 26 |  | L | 19 |  | L | 16
| S | 27 |  | S | 20 |  | S | 17
|  |  | UGE 9 |  |  | UGE 12 |  |  | UGE 16
| M | 28 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | M | 21 |  | M | 18
| T | 01 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | T | 22 |  | T | 19
| O | 02 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | O | 23 |  | O | 20
| T | 03 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | T | 24 |  | T | 21
| F | 04 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | F | 25 |  | F | 22
| L | 05 |  | L | 26 |  | L | 23
| S | 06 |  | S | 27 |  | S | 24
[6 empty] | UGE 13 |  |  | UGE 17
|  |  |  | M | 28 |  | M | 25
|  |  |  | T | 29 |  | T | 26
|  |  |  | O | 30 |  | O | 27
|  |  |  | T | 31 |  | T | 28
|  |  |  | F | 01 |  | F | 29
|  |  |  | L | 02 |  | L | 30
|  |  |  | S | 03 |  | S | 01

## kalenderdata (hidden)
|  | UGE 7 | 70 |  |  | UGE 10 | 100 |  |  | UGE 14 | 500
M |  |  | 70.1 | M | 07 | QA for sj/hpm, oversættelse for sj | 100.1 | M | 04 |  | 500.1
T |  |  | 70.2 | T | 08 | QA for sj/hpm, d2h tilpasning | 100.2 | T | 05 |  | 500.2
O |  |  | 70.3 | O | 09 | QA for sj/hpm, d2h tilpasning | 100.3 | O | 06 |  | 500.3
T |  |  | 70.4 | T | 10 | QA for sj, QA beskrivelse for sj | 100.4 | T | 07 |  | 500.4
F |  |  | 70.5 | F | 11 | QA for sj, QA beskrivelse for sj | 100.5 | F | 08 |  | 500.5
L |  |  | 70.6 | L | 12 |  | 100.6 | L | 09 |  | 500.6
S |  |  | 70.7 | S | 13 |  | 100.7 | S | 10 |  | 500.7
|  |  | 70.8 |  |  |  | 100.8 |  |  |  | 501
|  |  | 70.9 |  |  |  | 101.8 |  |  |  | 502
|  | UGE 8 | 80 |  |  | UGE 11 | 200 |  |  | UGE 15 | 600
M | 21 | D2H / helpmap for SJ | 80.1 | M | 14 | Eksamen med SJ/QA/Excel | 200.1 | M | 11 |  | 600.1
T | 22 | D2H / helpmap for SJ | 80.2 | T | 15 | QA/Opgaver fra sj/hpm/Excel | 200.2 | T | 12 |  | 600.2
O | 23 | D2H / helpmap for SJ | 80.3 | O | 16 | QA/Opgaver fra sj/hpm | 200.3 | O | 13 |  | 600.3
T | 24 | D2H / helpmap for SJ | 80.4 | T | 17 | QA/Opgaver fra sj/hpm | 200.4 | T | 14 |  | 600.4
F | 25 | D2H / helpmap for SJ | 80.5 | F | 18 | QA/Opgaver fra sj/hpm | 200.5 | F | 15 |  | 600.5
L | 26 |  | 80.6 | L | 19 |  | 200.6 | L | 16 |  | 600.6
S | 27 |  | 80.7 | S | 20 |  | 200.7 | S | 17 |  | 600.7
|  |  | 80.8 |  |  |  | 200.8 |  |  |  | 601
|  |  | 80.9 |  |  |  | 201.8 |  |  |  | 602
|  | UGE 9 | 90 |  |  | UGE 12 | 300 |  |  | UGE 16 | 700
M | 28 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | 90.1 | M | 21 |  | 300.1 | M | 18 |  | 700.1
T | 01 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | 90.2 | T | 22 |  | 300.2 | T | 19 |  | 700.2
O | 02 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | 90.3 | O | 23 |  | 300.3 | O | 20 |  | 700.3
T | 03 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | 90.4 | T | 24 |  | 300.4 | T | 21 |  | 700.4
F | 04 | QA, div. opgaver, d2h rettelser | 90.5 | F | 25 |  | 300.5 | F | 22 |  | 700.5
L | 05 |  | 90.6 | L | 26 |  | 300.6 | L | 23 |  | 700.6
S | 06 |  | 90.7 | S | 27 |  | 300.7 | S | 24 |  | 700.7
|  |  | 90.8 |  |  |  | 300.8 |  |  |  | 701
|  |  | 91.9 |  |  |  | 301.8 |  |  |  | 702
[6 empty] | UGE 13 | 400 |  |  | UGE 17 | 800
|  |  |  | M | 28 |  | 400.1 | M | 25 |  | 800.1
|  |  |  | T | 29 |  | 400.2 | T | 26 |  | 800.2
|  |  |  | O | 30 |  | 400.3 | O | 27 |  | 800.3
|  |  |  | T | 31 |  | 400.4 | T | 28 |  | 800.4
|  |  |  | F | 01 |  | 400.5 | F | 29 |  | 800.5
|  |  |  | L | 02 |  | 400.6 | L | 30 |  | 800.6
|  |  |  | S | 03 |  | 400.7 | S | 01 |  | 800.7

## rapporteringdata (hidden)
|  |  | SIDEN SIDSTE RAPPORTERING | [9 empty] | 0.1
|  |  | 1. Prioritet | [9 empty] | 0.2
SPC755 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Backup/restore af SQL | 1.1 | SJ | SPC | 16 | 4 | 8 | Igang | Afventer | Ændret estimat pga. reinstall af klient. | 1 | 755
|  |  | Server | [9 empty] | 1 | 755.1
SPC759 | 2011-03-01 | 2011-03-31 | install sqlanywhere serve | 1.1 | SJ | SPC | 10 | 5 | 5 | Q | Afventer | Installation af SQLAnywhere Server og af SQLServer-2008 | 1 | 759
|  |  | og sqlserver-2008 | [9 empty] | 1 | 759.1
|  |  | ÆLDRE SAGER | [9 empty] | 0.1
SPC779 | 2011-03-01 | 2011-05-01 | Backup/restore af | 2 | SJ | SPC | 8 | 2 | 2 | Afventer | Afventer | opsætning/restore af oracle server | 1 | 779
|  |  | Oracle | [9 empty] | 1 | 779.1
|  |  | PLANLÆGNING TIL NÆSTE GANG | [9 empty] | 0.1
SPC755 | 2011-03-01 | 2011-03-15 | Backup/restore af SQL | 1.1 | SJ | SPC | 16 |  | 8 | Igangværende | Afventer | Ændret estimat pga. reinstall af klient. | 1 | 755
|  |  | Server | [9 empty] | 1 | 755.1