## Tidsplan
Husbyggeri Tidsplan
Mosegaard & Knudsen ApS
| Projekt Start Dato | 2019-06-01 |  |  |  | Udskrift start uge: | 1 |  | Projekt uge 1 | [6 empty] | Projekt uge 2 | [6 empty] | Projekt uge 3 | [6 empty] | Projekt uge 4 | [6 empty] | Projekt uge 5 | [6 empty] | Projekt uge 6 | [6 empty] | Projekt uge 7 | [6 empty] | Projekt uge 8 | [6 empty] | Projekt uge 9 | [6 empty] | Projekt uge 10 | [6 empty] | Projekt uge 11 | [6 empty] | Projekt uge 12 | [6 empty] | Projekt uge 13
| Projekt Leder | [7 empty] | 2019-05-27 | [6 empty] | 2019-06-03 | [6 empty] | 2019-06-10 | [6 empty] | 2019-06-17 | [6 empty] | 2019-06-24 | [6 empty] | 2019-07-01 | [6 empty] | 2019-07-08 | [6 empty] | 2019-07-15 | [6 empty] | 2019-07-22 | [6 empty] | 2019-07-29 | [6 empty] | 2019-08-05 | [6 empty] | 2019-08-12 | [6 empty] | 2019-08-19
 | time axis 2019-05-27 to 2019-08-25
PUNKT | OPGAVE | FIRMA | PREDECESSOR | START | SLUT | DAGE | UDFØRT % | ARBEJDS DAGE | time axis 2019-05-27 to 2019-08-25
1 | Fundament |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Afsætning af fundament | H&F |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0% | 1
1.2 | Udgravning af sokkel |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 4 | 0% | 4
1.3 | Støbning af sokkel |  |  | 2019-06-08 | 2019-06-13 | 6 | 0% | 4
1.4 | Udgravning til gulv |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 4 | 75% | 2
1.4.1 | Afretning af sand |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2 | 50% | 1
1.4.2 | [Sub-task] |  |  | 2019-06-08 | 2019-06-10 | 3 | 50% | 1
1.5 | [Task] |  |  | 2019-06-09 | 2019-06-13 | 5 | 0% | 4
1.6 | [Task] |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-16 | 7 | 0% | 5
1.7 | [Task] |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-17 | 7 | 0% | 5
2 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 0% | 2
2.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
2.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
2.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0% | 4
2.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0% | 1
3 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 0% | 2
3.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
3.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
3.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0% | 4
3.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0% | 1
4 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | 0% | 1
4.2 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 0% | 1
4.3 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 | 0% | 1
4.4 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 0% | 1
4.5 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 0% | 1
-
-
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.