## Tidsplan
Husbyggeri Tidsplan
Mosegaard & Knudsen ApS
| Projekt Start Dato | 2019-04-15 |  |  |  | Udskrift start uge: | 1 |  | Projekt uge 1 | [6 empty] | Projekt uge 2 | [6 empty] | Projekt uge 3 | [6 empty] | Projekt uge 4 | [6 empty] | Projekt uge 5 | [6 empty] | Projekt uge 6 | [6 empty] | Projekt uge 7 | [6 empty] | Projekt uge 8 | [6 empty] | Projekt uge 9 | [6 empty] | Projekt uge 10 | [6 empty] | Projekt uge 11 | [6 empty] | Projekt uge 12 | [6 empty] | Projekt uge 13
| Projekt Leder | [7 empty] | 2019-04-15 | [6 empty] | 2019-04-22 | [6 empty] | 2019-04-29 | [6 empty] | 2019-05-06 | [6 empty] | 2019-05-13 | [6 empty] | 2019-05-20 | [6 empty] | 2019-05-27 | [6 empty] | 2019-06-03 | [6 empty] | 2019-06-10 | [6 empty] | 2019-06-17 | [6 empty] | 2019-06-24 | [6 empty] | 2019-07-01 | [6 empty] | 2019-07-08
 | time axis 2019-04-15 to 2019-07-14
PUNKT | OPGAVE | FIRMA | PREDECESSOR | START | SLUT | DAGE | UDFØRT % | KALENDER DAGE | time axis 2019-04-15 to 2019-07-14
1 | Fundament |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Afsætning af fundament | H&F |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 5 | 0% | 10
1.2 | Udgravning af sokkel |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-05 | 10 | 0% | 17
1.3 | Støbning af sokkel |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-05 | 8 | 0% | 12
1.4 | Udgravning til gulv |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 8 | 0% | 10
1.4.1 | Afretning af sand |  |  |  | - | 5 | 0% | -
1.4.2 | [Sub-task] |  |  |  | - | 3 | 0% | -
1.5 | [Task] |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 5 | 50% | 10
1.6 | [Task] |  |  |  | - | 7 | 0% | -
1.7 | [Task] |  |  |  | - | 7 | 0% | -
2 | test 2 |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | test |  |  |  | - | 4 | 0% | -
2.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
2.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
2.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0% | 4
2.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0% | 1
3 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | [Task] |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 4 | 0% | 2
3.2 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
3.3 | [Task] |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 3 | 0% | 3
3.4 | [Task] |  |  | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 6 | 0% | 4
3.5 | [Task] |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-25 | 3 | 0% | 1
4 | [Task Category] |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | [Task] |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 1 | 0% | 1
4.2 | [Task] |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 1 | 0% | 1
4.3 | [Task] |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 1 | 0% | 1
4.4 | [Task] |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 0% | 1
4.5 | [Task] |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 1 | 0% | 1
-
-
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Helligdage
Årstal | 2019 | Type | X | Årstal | 2019
Nytårsdag | 2019-01-01 | Fast | A | Rest | 5
Skærtorsdag | 2019-04-18 | Beregnet | B | Heltal | 20
Langfredag | 2019-04-19 | Beregnet | C | Rest | 19
Påskedag | 2019-04-21 | Beregnet | D | Heltal | 5
2. påskedag | 2019-04-22 | Beregnet | E | Rest | 0
Store Bededag | 2019-05-17 | Beregnet | F | Heltal | 1
Kristi Himmelfart | 2019-05-30 | Beregnet | G | Heltal | 6
Pinsedag | 2019-06-09 | Beregnet | H | Heltal | 29
2. pinsedag | 2019-06-10 | Beregnet | J | Heltal | 4
Grundlovsdag | 2019-06-05 | Fast | K | Rest | 3
Juleaften | 2019-12-24 | Fast | L | Rest | 1
1. juledag | 2019-12-25 | Fast | M | Heltal | 0
2. juledag | 2019-12-26 | Fast | N | Heltal | 4
Nytårsaftens dag | 2019-12-31 | Fast | P | Rest | 20
|  |  | Q | Formel | 31
|  |  |  | Dag | 21
|  |  |  | Måned | 4
[6 empty] | Mellemregning |  | Diff ift Påskesøndag
|  |  |  | Skærtorsdag |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | -3
|  |  |  | Langfredag |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | -2
|  |  |  | Påskedag |  | 2019-04-21 | 2019-04-21
|  |  |  | 2. påskedag |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1
|  |  |  | 1. s.e. påske |  | 2019-04-28
|  |  |  | 2. s.e. påske |  | 2019-05-05
|  |  |  | 3. s.e. påske |  | 2019-05-12
|  |  |  | Store Bededag |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 26
|  |  |  | 4. s.e. påske |  | 2019-05-19
|  |  |  | 5. s.e. påske |  | 2019-05-26
|  |  |  | Kristi Himmelfart |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 39
|  |  |  | 6.s.e. påske |  | 2019-06-02
|  |  |  | Pinsedag |  | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 49
|  |  |  | 2. pinsedag |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 50